## Cronograma
Calendário Eleitoral - Reitor e Diretores Gerais do Ifes – 2025
ATIVIDADES | Nº. Dias | ABRIL | [25 empty] | MAIO | [30 empty] | JUNHO
|  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Publicação do edital de eleição das comissões eleitorais | 1 | bar: ABRIL 09 to ABRIL 11
Nomeação das comissões preliminares | 3 | bar: ABRIL 09
Inscrição de chapas | 2 | bar: ABRIL 14 to ABRIL 15
Publicação da lista de votantes em cada unidade -CEL | 1 | bar: ABRIL 14
Recurso à lista de votantes - CEL | 1 | bar: ABRIL 15
Publicação da lista de chapas em cada unidade - CEL | 1 | bar: ABRIL 15
Publicação da lista definitiva de votantes – CEL | 1 | bar: ABRIL 16
Recurso à lista de chapas - CEL | 1 | bar: ABRIL 16
Publicação da lista definitiva de chapas - CEL | 1 | bar: ABRIL 17
Eleição das comissões eleitorais locais - CEL | 1 | bar: ABRIL 22
Publicação do resultado da eleição das CEL | 1 | bar: ABRIL 22
Recurso ao resultado da eleição das CEL | 1 | bar: ABRIL 23
Publicação do resultado final da eleição das CEL | 1 | bar: ABRIL 24
Portarias dos dirigentes máximos de unidades das CEL | 2 | bar: ABRIL 25; ABRIL 29
Reunião de instalação dos trabalhos - CEL | 2 | bar: ABRIL 30; MAIO 05
Eleição da comissão eleitoral central - CEC | 1 | bar: MAIO 06
Publicação do resultado da eleição da CEC | 1 | bar: MAIO 06
Recurso ao resultado da eleição da CEC | 1 | bar: MAIO 07
Publicação da portaria pelo Reitor da CEC | 1 | bar: MAIO 08
Definição das normas eleitorais - CEC | 3 | bar: MAIO 08 to MAIO 09; MAIO 12
Publicação preliminar das normas eleitorais | 1 | bar: MAIO 13
Recurso às normas eleitorais | 1 | bar: MAIO 14
Publicação final das normas eleitorais | 1 | bar: MAIO 15
Registro das candidaturas a Reitor | 2 | bar: MAIO 16; MAIO 19
Publicação da Lista de Candidatos a Reitor | 1 | bar: MAIO 19
Recurso à lista de candidatos a Reitor | 1 | bar: MAIO 20
Publicação definitiva dos candidatos a Reitor | 1 | bar: MAIO 21
Sorteio dos locais debate | 1 | bar: MAIO 22
Período de campanha para Reitor | 20 | bar: MAIO 22 to JUNHO 10
Republicação da lista de votantes em cada unidade | 1 | bar: MAIO 22
Recurso à lista de votantes | 1 | bar: MAIO 23
Publicação da lista definitiva de votantes | 1 | bar: MAIO 26
Registro das candidaturas para DG | 2 | bar: MAIO 16; MAIO 19
Publicação da Lista de Candidatos a DG | 1 | bar: MAIO 19
Recurso à lista de candidatos para DG | 1 | bar: MAIO 20
Publicação definitiva dos candidatos a DG | 1 | bar: MAIO 21
Período de campanha para DG | 20 | bar: MAIO 22 to JUNHO 10
Publicação Portaria de servidores de apoio à votação presencial | 1 | bar: MAIO 26
Retirar material de campanha | 1 | bar: JUNHO 11
Eleição para Reitor e DG | 1 | bar: JUNHO 12
Apuração dos votos pela CEL | 1 | bar: JUNHO 12
Publicação do resultado preliminar da consulta | 1 | bar: JUNHO 12
Recurso ao resultado preliminar da consulta | 1 | bar: JUNHO 13; JUNHO 16
Publicação final e encaminhamento CS | 3 | bar: JUNHO 17 to JUNHO 18; JUNHO 23 to JUNHO 26
Homologação pelo CS | 1 | bar: JUNHO 27